Anexa nr.1 la decizia Consiliului Orășenesc

Cimișlia nr. 1/3 din 18.01.2019

Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare a programului

”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE”

În orașul Cimișlia

1. Dispoziții generale

1.1. prezentul regulament cu privire la mecanismul de implementare a proiectului ”Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul Cimișlia numit în continuare Regulament, stabilește:

- Ordinea implementării ”Bugetului Inițiativelor Civice”;

- Planul de acțiuni privind formarea și implementarea

- Prioritățile de finanțare;

- Procedura de aplicare;

- Evaluarea propunerilor de proiect;

- Implementarea proiectului;

1.2. Programul ”Bugetul Inițiativelor Civice”, numit în continuare Program, își propune implicarea cetățenilor Orașului Cimișlia într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

1.3 Scopurile Programului

- Creșterea eficienței utilizării bugetului orășenesc  prin implicarea cetățenilor în procesul decizional, dezvoltarea inițiativelor civice,

- Îmunătățirea dialogului dintre cetățeni și Primăria Cimișlia.

- Adaptarea  planurilor de activitate a Primăriei Cimișlia la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul Cimișlia.

- Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

- Revitalizarea urbană a spațiilor degradate.

2. Prioritățile de finanțare

2.1 În cadrul programului vor fi susținute proiectele din următoarele domenii:

- Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul orașului;

- Reabilitarea/ crearea zonelor de odihnă, locurilor de joacă pentru copii și obiectelor patrimoniului cultural;

- Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale și sportive;

- Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare.

- Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor)

2.2 Se interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul municipal pentru:

- Obiectele în proprietate particulară

- Finanțarea edificiilor religioase și alte servicii conexe ( reparația sau construcția bisericii)

Secţiunea 3. Procedura de aplicare

3.1 În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă și asociațiile obștești din orașul Cimișlia.

3.2 Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:

- A respectat obligațiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare.

- Dețin procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului grupului de inițiativă;

- Este format minim din 3 persoane cu vârsta de peste 16 ani;

3.3 Asociațiile obștești ( inclusiv asociațiile de locatari) pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:

- Să dețină statutul de asociație obștească,

- Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

3.4 Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

- Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1;

- Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.3;

- CV-ul coordonatorului proiectului sau a liderului grupului de inițiativă;

- Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și altor persoane interesate în implementarea proiectului (anexa nr. 2);

- Dovada colaborării cu autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;

- Alte documente considerate relevante.

3.5 Concursul se desfășoară în următoarele etape:

| Etapele concursului | Data limită |
| --- | --- |
| - Publicarea anunțului privind lansarea apelului de proiecte prin intermediul site-ului cimislia.md și a mass-mediei locale; | 15 februarie |
| - Termenul limită de depunere a documentației de participare la concurs | 1 aprilie |
| - Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice și juridice de participare și selectarea proiectelor câștigătoare; | 15 aprilie |
| - Comunicarea publică a rezultatelor selecției; | 19 aprilie |
| - Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria Cimișlia și reprezentantul aplicatului și transferul contribuției pe contul bancar al proiectului | 31 mai |
| - Implementarea proiectelor. | 1 iunie -1 decembrie |
| - Raportarea rezultatelor proiectului | 10 decembrie |

4.  Evaluarea propunerilor de proiect

4.1 Gestionarea și coordonarea programului ” BUGETUL CIVIC” este efectuată de Comisia de implementare(numită în continuare comisia).

4.2 Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Comisia, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

4.3 Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei orașului Cimișlia, dacă este necesar.

4.4 Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

4.5 Toate propunerile de proiect sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

| Criteriu | Punctaj |
| --- | --- |
| Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite prezentul regulament și/sau în documentele de politice la nivelul orașului Cimișlia | 10 |
| Interdependența dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori | 10 |
| Definirea clară a participanților/beneficiarilor | 10 |
| Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate | 10 |
| Capacitatea de a atrage resurse, altele decît de la autoritatea finanțatoare | 30 |
| Capacitatea de a implica voluntari în implementarea activităților proiectului | 20 |
| Sunt anexate toate documentele conform secțiunii 3 al prezentului regulament | 10 |

6. Valoarea bugetului

6.1 Valoarea bugetului propus pentru anul 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 100.000,00 lei

6.2 Valoarea maximă alocată din buget pentru un proiect este de  10.000,00  lei.

6.3 Contribuția aplicantului trebuie să fie cel puțin 10.000,00 lei

6.3 Selectarea proiectelor câștigătoare va avea loc în limita bugetului anual planificat.

7. Rolul Comisiei de evaluare

7.1 Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția Primarului orașului Cimișlia, și este formată din consilierii Consiliului Orășenesc Cimișlia, Arhitectul Șef, Specialist în construcții și probleme comunale, specialist proiecte, specialist relații cu publicul, specialist tineret și sport, reprezentanți ai asociațiilor obștești.

7.2 Comisia are următorul rol:

- Organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;

- Asigură recepționarea și păstrarea cererilor de înscriere și participare, de asemenea a tuturor materialelor și documentelor pe hârtie sau în formă electronică.

- Analiza financiară și juridică, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare,

- Filtrează sugestiile trimise din considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;

- Fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea ideilor.

7.3 În cazul în care consideră necesar, comisia poate solicita informații adăugătoare de la inițiatorul proiectului în ceea ce privește proiectul depus.

7.4 Comisia își rezervă dreptul de a îmbunătăți proiectele propuse, din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea inițiatorului de proiect.

7.5 Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în cadrul listei proiectelor respinse.

7.6 Proiectele validate de către comisie urmează a afișate și supuse votului online a cetățenilor;

7.7 În cazul în care suma mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor validate de comisia de evaluare nu depășește valoare bugetului propus, nu vor fi organizate alte etape de selecție a proiectelor.

8. Implementarea și Monitorizarea proiectelor

8.1 Realizarea proiectului prevede conlucrarea între subdiviziunile primăriei, coordonatorul proiectului, precum și alte persoane interesate în implementarea proiectului.

8.2 Suportul financiar al inițiativelor civice  se realizează din contul mijloacelor financiare planificate din bugetul orășenesc pentru anul curent, cât și din contul contribuțiilor persoanelor fizice și juridice, întreprinzătorilor individuali, sub formă bănească, sau altă formă (inclusiv în natură anexa nr.5) conform legislației RM.

8.3 Primăria Cimișlia va crea un cont bancar separat pentru fiecare proiect;

8.4 Inițiatorului proiectul va asigura transferuri contribuției bănești pe contul bancar al proiectului în termenul stabilit în p.3.8 al prezentului regulament.

8.5 Inițiatorul proiectului în comun cu un un responsabil din cadrul primăriei, numit prin dispoziția primarului, va fi responsabil de implementarea proiectului.

8.6  Acordul pentru implementarea proiectului care va stipula responsabilitățile părților conform anexei nr. 6 va fi semnat după colectarea contribuției aplicantului, conform termenului limită stipulat în p. 3.5 al prezentului regulament.

8.7 După finisarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului de implementare, inițiatorul de proiect împreună cu persoana responsabilă de proiect numită prin dispoziția primarului, va prezenta un raport de implementare a proiectului conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

FORMULAR DE APLICARE

- INFORMATIA DESPRE APLICANT

| APLICANT |  |
| --- | --- |
| Aplicant |  |
| Adresa completă |  |
| Număr de telefon (inclusiv celular) |  |
| Adresa electronică |  |

| PERSOANA DE CONTACT |  |
| --- | --- |
| Nume, Prenume |  |
| Adresa completă |  |
| Număr de telefon (inclusiv celular) |  |
| Adresa electronică |  |

- INFORMATIA DESPRE PROIECT

| Titlul proiectului |  |
| --- | --- |
| Prioritatea de finanțare |  |
| Inițierea proiectului (luna) |  |
| Finalizarea proiectului (luna) |  |
| Durata proiectului (se va exprima în luni) |  |
| Locul unde se va implementa proiectul |  |
| Poze sau scheme (dacă este cazul) |  |

- REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte)

- PREZENTAREA PROIECTULUI

| Scopul proiectului |  |
| --- | --- |
| Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza metodologiei SMART |  |
| Obiectivul | Indicatori |

Grupul Ţintă

| Numărul beneficiarilor proiectului |  |
| --- | --- |
| Direcţi (F/B) |  |
| Indirecţi |  |

| Planul de acţiuni/activităţi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate | Data/perioada de desfăşurare | Descrierea activităţii | Rezultatele planificate |

Rezultatele proiectului

| Partenerii implicaţi în proiect |  |
| --- | --- |
| Partener | Descrierea parteneriatului (roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, poşta electronică, website, persoană de contact) |

| Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli |  |
| --- | --- |
| Suma solicitată de la autoritatea finanțatoare |  |
| Contribuția proprie |  |
| Alte contribuții ale partenerilor |  |
| Suma totală |  |

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului (max. 200 cuvinte)

Durabilitatea/Continuitatea proiectului

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoștință de cauză și cu bună-credință, că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și exacte.

Coordonator de proiect                               ______________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

Proces Verbal nr.__

privind  adunarea cetățenilor pentru participarea în cadrul programului

”Bugetul Inițiativelor Civice”, cu proiectul ”Denumirea Proiectului”

Data : ___/___/2019

Locul :___________________

Numărul persoanelor participante:___,

lista participanților se anexează

Ordinea de zi:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decizie cu referire la ordinea de zi:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

Bugetul detaliat

al programului/proiectului pentru tineret

Denumirea organizaţiei     ………………………………………………………….

Denumirea proiectului       ………………………………………………………….

| Linia de buget | Itemul bugetar | Unitatea | Costul per unitate | Număr unităţi | Solicitat de la autoritatea finanțatoare | Contribuţia solicitant |  | Suma totală, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Solicitant | Partener (indicaţi denumirea) |  | Descrierea narativă (corelarea cu activităţile planificate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Activitatea 1:_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL Activitatea 1: |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL LINIA 3: |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| TOTAL: |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

(în cazul grupurilor de inițiativă)

Coordonator de proiect                                                                                            _________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Data ____________________

- Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul proiectului.

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

Raport narativ

privind realizarea programului sau proiectului pentru tineret

Denumirea proiectului ______________________________________________________________________________________________________

Bugetul total al proiectului conform contractului/ acordului de colaborare______________________________________________________________

Suma alocaţiilor utilizate ____________________________________________________________________________________________________

Nr. beneficiarilor direcţi unici după segmentul de vîrstă: total ___________

Denumirea organizaţiei (grupului de inițiativă) _______________________________________________________________________________

Adresa ___________________________________________________________________________________________________________________

Telefon/fax _______________________________________________________________________________________________________________

Coordonatorul de proiect  ______________________________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura)

Data _____________________________

- Realizarea activităţilor propuse

includeţi activităţile proiectului, în conformitate cu anexa 1 la contractul/ acordul de colaborare semnat cu autoritatea finanțatoare::

Nivelul de realizare activităţii vă rugăm să îl apreciaţi cu Da dacă activitatea a fost realizată în totalmente, Parţial dacă a fost realizată parţial, sau Nu dacă activitatea nu a fost realizată.

|  | Activităţi planificate | Nivelul de realizare |  |  | Nr. beneficiari |  | Parteneri | Reflectarea în mass-media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | parţial | nu (cauza nerealizării) | direcţi (F/B) | indirecţi |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Au intervenit careva schimbări asupra conţinutului şi perioadei de realizare a activităţilor aprobate:  Da  Nu

Dacă Da, vă rugăm să explicaţi în tabelul de mai jos.

- Descrieţi cum a contribuit proiectul asupra realizării priorităților din Strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Cimișlia și schimbarea situației în zona.:

- Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului. Totodată, specificați de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret:

- Sugestii de îmbunătăţire a concursului de proiecte :

- Comentarii:

Coordonator proiect                                                                              __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Data ____________________

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

CALCULAREA CONTRIBUȚIEI ÎN NATURĂ

| Activitate | Calcularea contribuţiei în natură |
| --- | --- |
| Costul forţei de muncă (profesionişti, | Utilizarea corespunzătoare a ratelor/zi/persoană valabile/utilizate în |
| experţi, cursanţi, personalul din cadrul | ţară sau regiune, calculate pe zile sau luni. |
| proiectului) |  |
| Folosirea echipamentului de birou | Se calculează amortizarea liniara a costului total al echipamentului |
|  | pe o perioadă de 5 ani şi se consideră cota parte în funcţie de |
|  | utilizarea în proiect. De exemplu, un echipament care valorează |
|  | 5000 $/bucata se amortizează în 5 ani = 1000 $/an. Dacă este |
|  | folosit timp de şase luni în proiect, contribuţia în natură va fi 500 $. |
| Utilizarea soft-urilor | Se poate folosi: |
|  | - costul licenţei de soft, pe perioada proiectului, dacă este posibil; |
|  | - sau se calculează similar cu folosirea echipamentelor, dar |
|  | perioada de amortizare se consideră 3 ani. |
| Utilizarea sau aprovizionarea cu | Se folosește preţul pe piaţă al materialelor/componentelor |
| materiale sau componente unde costul | aprovizionate. |
| nu poate fi recuperat (ex-lu. produsul nu |  |
| va fi vîndut) |  |
| Utilizarea sau furnizarea de | În cazul în care datele există deja, dar nu în domeniul public, se |
| date/licenţă/brevet pentru ONG/OC | poate utiliza: |
|  | - costul timpului/forţei de muncă necesare pentru obţinerea datelor; |
|  | - echivalentul costului cumpărării datelor; |
|  | - sau datele sunt considerate ca fiind "închiriate" pe perioada |
|  | proiectului şi se calculează costul, considerînd perioada de |
|  | amortizare de 3 ani. |
| Folosirea terenului | - Dacă terenul este administrat sau donat pentru activităţile din |
|  | proiect, pentru o perioadă care este suficientă pentru a atinge pe |
|  | deplin rezultatele planificate şi impactul, se poate indica preţul total |
|  | al terenului, dovedit cu documente oficiale (carte funciară, cadastru, |
|  | contract de vînzare-cumpărare etc.). |
|  | - Dacă terenul este dat sau împrumutat pentru activităţile de proiect |
|  | numai pe durata proiectului, se utilizează preţul oficial de chirie |
|  | lunară înmulţit cu numărul lunilor. Calcularea preţului trebuie să fie |
|  | susţinută de un document oficial şi/sau contractul de închiriere. |
| Folosirea construcţiilor/clădirilor | - Dacă construcţia/clădirea este administrată sau donată pentru |
|  | activităţile din proiect, pe o perioadă care este suficientă pentru a |
|  | atinge pe deplin rezultatele planificate şi impactul, şi va rămâne în |
|  | proprietatea ONG-ului, se poate indica preţul total a clădirii, cu |
|  | documentele oficiale dovedind preţul (carte funciară, cadastru, |
|  | contract de vânzare-cumpărare, etc.) sau un document semnat de |
|  | proprietar/donator. |
|  | - Dacă construcţia/clădirea este dată sau împrumutată pentru |
|  | activităţile din proiect numai pe durata proiectului, se utilizează |
|  | preţul oficial de chirie lunară înmulţit cu numărul lunilor. Calcularea |
|  | preţului trebuie să fie susţinută de un document oficial şi/sau |
|  | contractul de închiriere. |
| Folosirea unui vehicul | Dacă vehiculul (privat sau al ONG-ului) este împrumutat pentru |
|  | nevoile proiectului se poate folosi fie: |
|  | - un cost mediu pe lună sau zile al preţului oficial de închiriere a |
|  | unei maşini (specific pentru localitatea respectivă) înmulţit cu |
|  | zilele/lunile utilizate, sau |
|  | - costul de amortizare, care in cazul unui vehicul împrumutat, se |
|  | calculează astfel: se scade costul combustibilului/km din rata oficială |
|  | ONU care se acordă/km pentru transport cu maşina personală in |
|  | Moldova, si se multiplică valoarea obţinută cu numărul aproximativ |
|  | de km conduși în cadrul proiectului. |

|  | ⁻În cazul în care şi combustibilul este contribuţie în natură (nu este |
| --- | --- |
|  | finanţat de SGP sau alţi parteneri şi nu este prezentat nici un bon), |
|  | folosiţi costul total al cursului oficial ONU utilizat pentru transportul |
|  | cu mașina personala, multiplicat cu numărul aproximativ de km |
|  | conduși în cadrul proiectului. |
| Voluntari | Contribuţia voluntarilor se calculează pe zi sau pe lună prin |
|  | completarea unor formulare şi liste de prezenţe pentru voluntari. Se |
|  | va folosi una dintre următoarele modalităţi: |
|  | - munca voluntară calculată pe baza ratei oficiale pentru astfel de |
|  | lucrări, dacă o astfel de rată este disponibilă; |
|  | - o rată medie/zi convenabilă, folosita in ţară sau regiune; |
|  | - salariul lunar oficial minim pe economie (împărţit la 22 şi |
|  | multiplicat cu numărul zilelor lucrate), ex. 1300 MDL/22 = 59 MDL. |

Anexa nr.6

la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare

a programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia

ACORD PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DENUMIREA PROIECTULUI”

Art. 1.	PĂRŢILE

- Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal  – având calitatea de partener

- A2 , cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal/ cod personal  având calitatea de lider de proiect

au convenit următoarele:

Art. 2.	OBIECTUL

  - Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, finanţat de Primăria orașului Cimișlia în cadrul programului ”Bugetul Inițiativelor Civice” . Cererea de finanţare şi anexele sale sunt părți integrante a acestui acord.

Art. 3.	ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

    - Rolurile şi responsabilităţile partenerilor sunt descrise şi corespund prevederilor din cererea de finanţare  – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului, precum şi din anexele sale, după cum urmează:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| A1 Primăria Cimișlia |  |
| A2 Lider de proiect |  |

##### (2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

##### Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în cererea de finanţare, anexele sale şi în prezentul acord.

| Organizaţia | Contribuţia |
| --- | --- |
| A1 Primăria Cimișlia | Valoarea contribuţiei (în lei) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) |
| A2 Lider de proiect | Valoarea contribuţiei (în lei) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) |

##### (3) Plăţi

    - Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Primăria Cimișlia din contul deschis distinct al proiectului.

    - Toate plățile vor fi efectuate în baza facturilor sau alte documente confirmative .

Art. 4.	PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

##### Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi zz/ll/aaaa.

Art. 5.	DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LIDERULUI DE PROIECT

##### 5.1.Drepturile Primăriei Cimișlia

- Primăria Cimișlia are dreptul să solicite liderului proiectului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

- Primăria Cimișlia are dreptul de a suspenda plăţile către implementarea proiectului , în situaţia în care acesta nu-şi îndeplineşte partea sa din execuţia proiectului aşa cum a fost asumată prin cererea de finanţare.

5.2.Obligaţiile Primăriei Cimișlia

(1)  Primăria Cimișlia va desemna o persoană din cadrul primăriei, responsabilă de implementarea proiectului în parteneriat cu liderul de proiect.

(2) Pa pregăti documentele tehnice necesare pentru implementarea proiectului,

(3)  Primăria Cimișlia  va efectua procurarea tuturor lucrărilor, serviciilor și bunurilor necesare pentru implementarea proiectului

(4) Va implementa proiectul în interesul comunității și va supraveghea realizarea activităților în conformitate cu normativele în vigoare.

(5) Asigură durabilitatea obiectelor renovate în cadrul proiectului, alocând anual resurse din contul bugetului pentru menținere și operare.

Art. 6.	DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LIDERULUI DE PROIECT

##### 6.1. Drepturile Liderului de proiect

  - Cheltuielile angajate de Liderul de proiect, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către Primăria Cimișlia, corespunzător rolurilor avute în proiect.

  - Liderul de proiect are dreptul să fie consultat cu regularitate de către specialiștii Primăriei Cimișlia, să fie informat despre progresul în implementarea activităților de care este responsabilă Primăria Cimișlia.

6.2. Obligaţiile Liderului de proiect

- Liderul de proiect este obligat să asigure colectarea contribuției financiare  pentru implementarea proiectului în termenii stabiliți în Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Cimișlia

- Liderul de proiect este obligat să furnizeze Primăriei Cimișlia orice informaţii sau documente privind implementarea activităților de care este responsabil.

- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Primăria Cimișlia.

(4) Liderul de proiect în parteneriat cu responsabilul pentru proiect din cadrul primăriei vor elabora raportul final privind implementarea proiectului.

(5) Liderul de proiect va asigura transparența monitorizării proiectului.

Art. 7.	PROPRIETATEA

- Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, clădirilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

(2)  Toate lucrările achitate din contul resurselor prezentului Acord vor deveni proprietate publică a orașului.

Art. 8.	DISPOZIŢII FINALE

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

  - Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru formularul de aplicaţie.

| A1 Primăria Cimișlia | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei | Semnătura | Data şi locul semnării |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 Lider de proiect | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei | Semnătura | Data şi locul semnării |